## 0310-0330计划
序号 | 任务 | 任务类型 | 执行人 | 配合人 | 状态 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 备注
[6 empty] | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天) | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天)
1 | 添加收藏 （包括分组设置，收藏后分组中数据变化，添加收藏和删除收藏等） |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
2 | 添加手机号，添加备注，添加姓名（简单）聊天记录删选 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
3 | 富文本编辑器选择 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
4 | 自定义标签 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
5 | 翻译，语音转化成文字（调接口解决） |  | 刘乐 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 接口无，相关的工作已处理
6 | 表情发送（注意转义） |  | 刘乐 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
7 | 发送文件，发送图片 |  | 刘乐 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 2018-08-07 | 2018-08-10 |  | 处理
8 | 客服选择 |  | 朱加利 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  | 处理
9 | 复制粘贴（注意转义，如果需要） |  | 徐远 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  | 处理
10 | 滚动条 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 处理中

## 0813-0819
序号 | 任务 | 任务类型 | 执行人 | 配合人 | 状态 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 备注
[6 empty] | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天) | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天)
1 | 官网 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 0.5
2 | 注册 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 1..5
3 | 登录 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 0.5
4 | 个人中心 |  | 冯云雷 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 2
5 | 聊天功能要求本地数据化 |  | 刘乐 |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 3
6 | 对接状态配置，服务配置、tjob、规则配置、用户身份定义 |  | 徐远 |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 1.5 | 已完成
| 对接防作弊刷票、app配置、系统消息、系统版本功能模块 |  | 徐远 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 1.5 | 已完成
| 封装弹框组件、并更改之前的方法 |  | 徐远 |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-17
7 | 右键弹出选项，根据选中内容展示不同选项（常识性变化），线上模拟各种数据类型，包括网址链接，图文链接，语音，视频，正常文字 |  | 刘乐 |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1 | 2018-08-17
18
19
20

## 0820-0825
序号 | 任务 | 任务类型 | 执行人 | 配合人 | 状态 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 备注
[6 empty] | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天) | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天)
1 | socketIo模拟消息发送交互 |  | 刘乐 |  | 已处理 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 已处理
2 | 图片展示，可扩大缩小 |  | 刘乐 |  | 已处理 | 2018-08-21 | 2018/8/21(AM) | 0.5 | 2018-08-21 | 2018/8/21(AM) | 0.5 | 已处理
3 | 弹框封装，包含左右切换按钮，图片，视频可切换， 视频，音频播放 |  | 刘乐 |  | 已处理 | 2018/8/21(PM) | 2018/8/22(AM) | 1 | 2018/8/21(PM) | 2018/8/22(AM) | 1 | 已处理
4 | 添加收藏存放本地及数据线上存放 |  | 刘乐 |  | 已处理 | 2018/8/22(PM) | 2018/8/23(AM) | 1 | 2018/8/22(PM) | 2018/8/23(AM) | 1 | 已处理
8 | 聊天者信息获取及本地化，和右键添加交互 会话框及弹出会话框样式调整 |  | 刘乐 |  | 已处理 | 2018/8/23(PM) | 2018/8/24(AM) | 1 |  |  |  | 已处理
6 | 自定标签 |  | 刘乐 |  | 计划外功能 |  |  |  | 2018-08-23 | 2018/8/23(AM) | 0.5 | 计划外功能
7 | 通用滚动条，功能如下： 1.可设置初始滚动条位置是顶部或者底部 2. 可监听触顶或触底事件 3. 可设置滚动条宽度和颜色 4. 兼容至IE10 5. 高宽可固定可适配 |  | 姚俊敏 |  |  | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2
5 | 提示信息，包括警告，报错，loading等，用户信息弹窗和非弹窗警告或报错消息， 图文类型聊天部分展示， 手动置顶功能 |  | 刘乐 |  |  | 2018/8/24(PM) | 2018/8/27(AM) | 1 | 2018/8/24(PM) | 2018/8/27(AM) | 1 | 已处理：图文类型聊天部分展示， 手动置顶功能
9 | 1、node服务的Admin前期搭建； |  | 冯云雷 |  | 已处理 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.5 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.5 | 已处理
10 | 生成二维码，生成验证码，验证session； 生成二维码、个人信息修改、查看扫描结果 |  | 冯云雷 |  | 已处理 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1 | 已处理
11 | 绑定手机号，创建公司申请，获取信息； 修改绑定手机号、登出、页面整体优化 |  | 冯云雷 |  | 已处理 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 1 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 1 | 已处理
12 | 分页查询明细表，加载系统配置的树； 获取当前用户创建列表、修改企业名称、离开公司 |  | 冯云雷 |  | 已处理 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 1 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 1 | 已处理
13 | 封装弹框组件、并更改之前的方法 |  | 徐远 |  | 已处理 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 1 | 已处理
14 | 消息模板、黑名单功能模块 |  | 徐远 |  | 未处理 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1.5 |  |  |  | 未处理
15 | 文件管理、敏感词用途功能模块 |  | 徐远 |  | 未处理 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 1.5 |  |  |  | 未处理
16 | cms功能模块 |  | 徐远 |  | 未处理 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 1 |  |  |  | 未处理
17 | 1、配置nginx静态资源站点， 2、node配置redis， 3、协调洪辉顶一起调试系统配置模块的问题 |  | 徐远 |  | 已处理
18 | 企业管理的静态页面 |  | 徐远 | [8 empty] | 处理了月三分之二

## 0827-0831
序号 | 任务 | 任务类型 | 执行人 | 配合人 | 状态 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 备注
[6 empty] | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天) | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天)
1 | 提示信息，包括警告，报错，loading等，用户信息弹窗和非弹窗警告或报错消息， 图文类型聊天部分展示， 手动置顶功能 |  | 刘乐 |  | 报错未处理，批量报错为分开 | 2018/8/24(PM) | 2018/8/27(AM) | 1 | 2018/8/24(PM) | 2018/8/27(AM) | 1 | 报错未处理，批量报错为分开
2 | 输入框内容，光标处理，可插入各种（图文，图像，视频，音频），换行符等 |  | 刘乐 |  | 已完成 | 2018/8/27（PM） | 2018/8/28（PM） | 1.5 | 2018/8/27（PM） | 2018/8/28（PM） | 1 | 可插入各种（图文，图像，视频，音频），弃用
3 | 输入框中模板功能（核对需求，添加模板，封装组件） |  | 刘乐 |  | 已完成 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1
4 | 图文消息（核对需求，图文内容的分拆和组装） |  | 刘乐 |  | 已完成 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 1 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 1
5 | 各种消息发送，包括（模板消息，静态资源，收藏的各类内容，拷贝过来的各种内容，截图内容, 代码梳理 |  | 刘乐 |  | 未完成 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1 | 复制截图未完成
6 | 输入框，给选中文本添加链接 |  | 刘乐 |  | 已完成 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 新增任务
7 | 官网、登录注册、个人中心修改 |  | 冯云雷 |  | 已完成 | 2018-08-27 | 2018/8/28(AM) | 1.5天 | 2018-08-27 | 2018/8/28(AM) | 1天
8 | 公众号管理、扫码授权、概况、导航栏、头部组件 |  | 冯云雷 |  | 已完成 | 2018/8/28(PM) | 2018/8/30(AM) | 2天 | 2018/8/28(PM) | 2018/8/30(AM) | 2天
9 | 接口核对 |  | 冯云雷 |  | 已完成 | 2018/8/30(PM) | 2018/9/1(AM) | 2天 | 2018/8/30(PM) | 2018/9/1(AM) | 2天
10 | ·1 产品修改需求，添加导航栏动画效果， 2 测试报告调整 |  | 冯云雷 |  | 已完成 | [5 empty] | 1 | 新增任务
11 | 搭建，部署NGINX服务器 |  | 徐远 |  | 已完成 |  |  |  | 2018/8/27(PM) | 2018/8/27(PM) | 1
| 重行梳理运营管理平台的样式，以及模块结构 |  | 徐远 |  | 已完成 |  |  |  | 2018-08-28 | 2018/8/29(AM) | 1.5
| 企业管理模块 |  | 徐远 |  | 已完成 |  |  |  | 2018/8/29(PM) | 2018/8/30(AM) | 1
| 套餐管理模块 |  | 徐远 |  | 已完成 |  |  |  | 2018/8/30(PM) | 2018/8/31(AM) | 1

## 09-03-0907
序号 | 任务 | 任务类型 | 执行人 | 配合人 | 状态 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 备注
[6 empty] | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天) | 启动日期 | 完成日期 | 工作量 (人/天)
| 对接概况、授权、公众号等模块接口 |  |  | 冯云雷 |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1
| 概况、授权、公众号等模块，交互功能实现 |  |  | 冯云雷 |  | 2018-09-04 | 2018/9/4（AM） | 0.5
| 运营概况模块 |  |  | 徐远 |  | 2018-09-03 | 2018/9/3（AM） | 0.5 |  |  |  | 无接口
公众号管理模块
| 菜单模块 |  |  | 徐远 |  | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1
| 权限模块，角色模块 |  |  | 徐远 |  | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 1